## LEMBAR PENGESAHAN

KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI DUKUNGAN PROGRAM

REHABILITASI DAN PELEPASLIARAN LUMBA-LUMBA (DOLPHINIDAE) DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

TAHUN 2022-2026

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

DAN

JARINGAN SATWA INDONESIA

Semarang, Februari 2022

| Balai Taman Nasional Karimunjawa Kepala Balai Taman Karimunjawa |  | Jaringan Satwa Indonesia Ketua YJSI |
| --- | --- | --- |
| Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc. NIP: 19660614 199203 2 002 |  | Benfika |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dalam Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022-2026.

Dokumen RPP ini merupakan penjabaran dari naskah perjanjian kerjasama (PKS). Dokumen RPP ini bersifat teknis dan operasional, sehingga RPP ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2022-2026. RPP ini disusun bersama antara Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI). Dengan adanya RPP ini diharapkan seluruh program dan kegiatan kerjasama tahun 2022 dapat terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Akhir kata, semoga RPP ini bermanfaat bagi keberhasilan dalam dalam Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022-2026.

Semarang, Februari 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error: Reference source not found

KATA PENGANTAR	Error: Reference source not found

DAFTAR ISI	Error: Reference source not found

BAB I PENDAHULUAN	Error: Reference source not found

A.	Latar Belakang	Error: Reference source not found

B.	Maksud dan Tujuan	2

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	4

A.	Lokasi Kerja Program	4

B.	Potensi Wilayah	4

BAB III PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KEGIATAN	5

A.	Program Kegiatan	5

B.	Rencana Kegiatan	5

C.	Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	6

BAB IV RENCANA ANGGARAN	8

BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2022-2026 ini dilatarbelakangi karena adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI) berupa Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa dengan mengacu pada ruang lingkup perjanjian kerja sama.

Lumba-lumba di Perairan Karimunjawa

Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat unik karena  memiliki keaneka ragaman Cetacea (paus, lumba-lumba dan dugong) yang tinggi. Terdapat sekitar 30 jenis paus dan lumba-lumba di perairan Indonesia (yaitu lebih dari sepertiga) atau sekitar 35% dari total 86 jenis di Dunia, termasuk beberapa jenis yang populasinya dikategorikan langka dan terancam punah (Rudolph et. Al, 1997).

Di era tahun 2000 an di perairan Indpnesia keberadaan lumba-lumba belum banyak di ketahui baik data jenis maupun jumlah populasi yang sebenarnya, Kami telah melakukan survey di beberapa tempat di perairan Indonesia dari tahun awal 2010, mulai dari perairan di Sumatera (Bagan Siapi-api, Pekan Baru, Riau), Perairan Jakarta (Kep. Seribu), Perairan jawa (Karimunjawa), dan di perairan Timur Indonesia (sorong, west aru, NTT dan Bali) tidak banyak yang di jumpai dalam hal jenis dengan jumlah populasi yang sangat tentatif.

Dewasa ini , perhatian masyarakat dunia tertuju pada penyebaran, pola migrasi  dan kelestarian mamalia laut pada umumnya dan Cetacea (Lumba-lumba) pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh makin menurunnya populasi mamalia laut tersebut yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penangkapan Cetacea untuk dijadikan bahan konsumsi dan pertunjukan, sehingga menyebabkan Cetacea menjadi hewan yang harus dilindungi keberadaannya. Sebab, apabila dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan berkurangnya populasi Lumba-lumba di alam. Disamping itu Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang dilindungi sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem serta peraturan pemerintah (PP) no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan hewan liar.

Penyebaran Lumba-lumba di perairan Karimunjawa itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat diketahui dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penelitian tentang Lumba-lumba yang masih sangat jarang dilakukan, sehingga akan sulit untuk melestarikan Lumba-lumba jika keberadaannya belum diketahui dengan pasti.

Pada tahun 2012 telah dilakukannya survey jenis di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Pada survei awal ini, jumlah total spesies yang ditemukan hanya 1 (satu) spesies, 1 kelompok yang berjumlah 9 ekor yang diidentifikasi secara positif yaitu Tursiup aduncus yang mana objek ditemukan di wilayah pantai Tanjung Gelam saat sedang tidak ada kegiatan.

Pada bulan November 2020 JAAN melakukan survey jenis ke dua dengan lokasi yang sama diperairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan di temukan bahwa spesies Lumba-lumba hidung botol indo pasifik (Tursiops Aduncus) dengan jumlah total 27 ekor lumba-lumba yang diperkirakan dari 3 kelompok yang berbeda, serta di dalam laporan juga disebutkan adanya jenis lain dari mamalia laut yang dijumpai. Kegiatan survey jenis dan populasi ini idealnya dilakukan secara intens khususnya di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

- Maksud dan Tujuan

Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa merupakan tindak lanjut naskah perjanjian kerjasama (PKS) yang telah disepakati para pihak. Dokumen ini merupakan panduan dalam pelaksanaan program serta menjadi alat ukur, kontrol serta evaluasi dalam pelaksaaan program kerjasama periode tahun 2022-2026.

Adapun tujuan penyusunan RPP tahun 2022-2026 Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana program dan kegiatan periode tahun 2022-2026;

- Sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan periode tahun 2022-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

- Lokasi Kerja Sama

Lokasi kerja sama antara Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa, sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama yakni meliputi Perairan Pantai Barakuda, berada di zona pemanfaatan SPTN I Kemujan, Taman Nasional Karimunjawa. Lokasi kerja sama disajikan dalam lampiran peta dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

- Potensi Wilayah

Perairan Karimunjawa, khususnya dibeberapa terusan dalam antar pulau, diduga merupakan salah satu daerah yang di lewati oleh Cetacea khususnya Lumba-lumba. Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan berjumlah 22 pulau yang terletak di Laut Jawa, mempunyai luas 111.625 Ha (SK Menhut No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999). Terdiri daratan di Pulau Karimunjawa 1.285,50 Ha dan daratan di Pulau Kemujan 222,20 Ha serta perairan di sekitarnya seluas 110.117,30 Ha (Kep. Menhut No.74/Kpts-II/2001 tentang penetapan sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan berita acara tata batas tanggal 14 Maret 2000). Adapun titik koordinat Tamanan Nasional Karimunjawa adalah 5º40’39” - 5º55’00” LS dan 110º05’57” - 110º31’15” BT dan secara administratif masuk wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KEGIATAN

- Program Kegiatan

Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa Periode 2021/2026 disusun bersama oleh para pihak, dengan mengacu pada ruang lingkup perjanjian kerja sama yaitu sebagai berikut:

- Dukungan kerja sama pengawetan/pelestarian fauna melalui:

  - Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa;

  - Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

  - Pemantauan lumba-lumba paska pelepasliaran;

  - Penanganan konflik manusia dengan monyet ekor panjang.

- Dukungan kerja sama penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK dalam rangka rehabilitasi lumba-lumba.

- Dukungan kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui:

- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam program rehabilitasi lumba-lumba;

- Sosialisasi konservasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.

- Rencana Kegiatan

- Rencana Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa Periode 2021-2026 disusun bersama oleh para pihak, dengan mengacu pada Pernjanjian Kerja Sama (PKS). Secara rinci program-program tersebut diuraikan dalam tabel 1 berikut:

- Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

- Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa Periode 2021-2026 merupakan s bentuk perencanaan yang dilakukan.

- Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban suatu kegiatan yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan Perjanjian Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa Periode 2021-2026 dilakukan di akhir tahun berjalan pada tiap periodenya.

- Evaluasi sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan, karena evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai, dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.  Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya dan hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang.  Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan Satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa Periode 2021-2026 dilakukan sebelum periode Perjanjian Kerja Sama berakhir dengan. Hasil dari evaluasi akan menentukan apakah perpanjangan kerja sama dapat dilakukan atau penghentian kerja sama sesuai kesepakatan para pihak.

- BAB IV

- RENCANA ANGGARAN

- Rencana Anggaran

- Rencana anggaran Perjanjian Kerja Sama Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu bentuk perencanaan yang dilakukan. Adapun anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.901.500.000- (satu milyar sembilan ratus satu juta satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 5 tahun dan merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA. Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan memperhatikan standar biaya lokal sesuai kondisi setempat. Perincian anggaran Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 2022-2026 tersaji pada tabel lampiran 2.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Tahun 2022-2026 pada Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap naskah perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak yang berupa penjabaran teknis pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun berjalan.

Dengan adanya dokumen RPP ini, diharapkan program yang nantinya dilaksanakan pada tahun 2022-2026 menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil dan manfaat seperti yang telah diharapkan.

Melalui jalinan kerja sama, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan para pihak diharapkan akan menghasilkan sebuah Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa dan dapat bermanfaat dan dirasakan bagi kehidupan.

Tabel 1. Tata waktu Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2022-2026 Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa