RENCANA KERJA TAHUNAN

PROGRAM PENGUATAN FUNGSI BERUPAPENYELAMATAN, REHABILITASI DAN PELEPASLIARAN LUMBA-LUMBA (Dolphinidae)

DI JAWA TENGAH, TAHUN 2021

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA

DAN

JARINGAN BANTUAN SATWA JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

PROGRAM PENGUATAN FUNGSI BERUPAPENYELAMATAN, REHABILITASI DAN PELEPASLIARAN LUMBA-LUMBA (Dolphinidae)

DI JAWA TENGAH, TAHUN 2021

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA

DAN

JAKARTA ANIMAL AID NETWORK (JAAN)

Semarang,  …,……….. 2021

Disusun Oleh:

Kepala Balai Taman Nasional Karimun jawa  	Direktur Jakarta Animal Aid Network

(.............................................)				            Benfika

Nip.......................................

# Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah, Tahun 2021.

Dokumen RKT ini merupakan penjabaran dari naskah perjanjian kerjasama dan dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) kerjasama. Dokumen RKT ini bersifat teknis dan operasional, sehingga RKT ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2021. RKT ini disusun bersama antara BTNKJ dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN), dengan adanya RKT ini diharapkan seluruh program dan kegiatan kerjasama tahun 2021 ini dapat terarah dan mendapatkan hasil serta manfaat seperti yang diharapkan.

Akhir kata, semoga RKT ini bermanfaat bagi keberhasilan dalam Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah, Tahun 2021.

Semarang,        ,                      ,2021

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... I

KATA PENGANTAR ........................................................................................... II

DAFTAR ISI .......................................................................................................... III

- PENDAHULUAN ..........................................................................................

- Latar Belakang ...........................................................................................

- Maksud dan Tujuan ....................................................................................

- RUANG LINGKUP .......................................................................................

- PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................................

- Program Kerja dan kegiatan ………………………………………………

- Anggaran dan Tata Waktu Pelaksanaan ......................................................

- PENUTUP .......................................................................................................

- PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2021 ini dilatarbelangi karena adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) tentang Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah dan telah tersusunnya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Kerjasama periode 2018/2023, oleh para pihak dengan mengacuh pada ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

Lumba-lumba di Perairan Karimunjawa

Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat unik karena  memiliki keaneka ragaman Cetacea (paus, lumba-lumba dan dugong) yang tinggi. Terdapat sekitar 30 jenis paus dan lumba-lumba di perairan Indonesia (yaitu lebih dari sepertiga) atau sekitar 35% dari total 86 jenis di Dunia, termasuk beberapa jenis yang populasinya dikategorikan langka dan terancam punah (Rudolph et. Al, 1997).

Di era tahun 2000 an di perairan Indpnesia keberadaan lumba-lumba belum banyak di ketahui baik data jenis maupun jumlah populasi yang sebenarnya, Kami telah melakukan survey di beberapa tempat di perairan Indonesia dari tahun awal 2010, mulai dari peairan di Sumatera (Bagan Siapi-api, Pekan Baru, Riau), Perairan Jakarta (Kep. Seribu), Perairan jawa (karimun jawa), dan di perairan Timur Indonesia (sorong, west aru, NTT dan Bali) tidak banyak yang di jumpai dalam hal jenis dengan jumlah populasi yang sangat tentative.

Perairan Karimunjawa, khususnya dibeberapa terusan dalam antar pulau, diduga merupakan salah satu daerah yang di lewati oleh cetacea khususnya Lumba-lumba. Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan berjumlah 22 pulau yang terletak di Laut Jawa, mempunyai luas 111.625 Ha (SK Menhut No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999).Terdiri daratan di Pulau Karimunjawa 1.285,50 Ha dan daratan di Pulau Kemujan 222,20 Ha serta perairan di sekitarnya seluas 110.117,30 HA (Kep. Menhut No.74/Kpts-II/2001 tentang penetapan sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan berita acara tata batas tanggal 14 Maret 2000). 5º40’39” - 5º55’00” LS dan 110º05’57” - 110º31’15” BT. Secara administratif masuk wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atau 60 mil laut dari Semarang.

Dewasa ini , perhatian masyarakat dunia tertuju pada penyebaran, pola migrasi  dan kelestarian mamalia laut pada umumnya dan cetacea (Lumba-lumba) pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh makin menurunnya populasi mamalia laut tersebut yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penangkapan cetacea  untuk dijadikan bahan konsumsi dan pertunjukan, sehingga menyebabkan cetacea menjadi hewan yang harus dilindungi keberadaannya. Sebab, apabila dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan berkurangnya populasi Lumba-lumba di alam. Disamping itu Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang dilindungi sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem. Serta, peraturan pemerintah (PP) no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan hewan liar.

Penyebaran Lumba-lumba di perairan Karimunjawa itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat diketahui dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penelitian tentang Lumba-lumba yang masih sangat jarang dilakukan, sehingga akan sulit untuk melestarikan Lumba-lumba jika keberadaannya belum diketahui dengan pasti.

Pada tahun 2012 telah dilakukannya survey jenis di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Pada survei awal ini, jumlah total spesies yang ditemukan hanya 1 (satu) spesies, 1 kelompok yang berjumlah 9 ekor yang diidentifikasi secara positif  yaitu Tursiup aduncus yang mana objek ditemukan diwilayah pantai Tanjung Gelam saat sedang tidak ada kegiatan.

Pada bulan November 2020 JAAN melakukan survey jenis ke dua dengan lokasi yang sama diperairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan di temukan bahwa spesies Lumba-lumba adalah Lumba-lumba hidung botol indo pasifik (Tursiops Aduncus) dengan jumlah total 27 ekor lumba-lumba yang diperkirakan dari 3 kelompok yang berbeda, serta didalam laporan juga di sebutkan adanya jenis lain dari mamalia laut tersebut yang dijumpai. Kegiatan survey jenis dan populasi ini harus intens dilakukan khususnya di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Selain melakuan survey dalam mendukug program pelaksanaan kerjasama dengan Balai TNKJ pada tahun 2020 JAAN juga melaksanakan program kerja yang susuai dengan RPP dan RKT walaupun didalam pelaksanaannya masih ada beberapa program kerja tahun 2020 yang belum terealisasi (terlampir di laporan tahun 2020), karena situasi dan kondisi negara Indonesia mengalami Pandemi COVID 19, sehinga secara tidak langsung berdampak pada program kerja, sehingga kami harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menunaikan program kerja di tahun 2020 yang belum terealisasikan harus di laksanakan di Rencana Kegiatan Tahun 2021

- Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kerjasama Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah, merupakan tindak lanjut naskah perjanjian kerjasama serta dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang telah disepakati para pihak. Dokumen ini merupakan panduan dalam pelaksanaan program serta menjadi alat ukur, kontrol serta evaluasi dalam pelaksaaan program kerjasama selama tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan RKT tahun 2021 Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana program dan kegiatan pada tahun 2021;

- Sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021.

- Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain :

- Pembangunan sarana rehabilitasi lumba-lumba di kawasan Taman Nasional Karimunjawa;

- Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK dalam rangka rehabilitasi lumba-lumba;

- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam program rehabilitasi lumba-lumba;

- Sosialisasi dan diseminasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya;

- Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya;

- Pemantauan lumba-lumba paska pelepasliaran;

- Konservasi sumber daya alam hayati di wilayah kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa.

- PROGRAM KERJA DAN BENTUK KEGIATAN

- PROGRAM KERJA DAN BENTUK KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun Tahun 2021 Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah, dilaksanakan dengan program kerja sebagai berikut :

- Pembangunan sarana rehabilitasi lumba-lumba di kawasan Taman Nasional Karimunjawa;

- Adapun bentuk kegiatan pembangunan sarana rehabilitasi lumba-lumba berupa kandang apung (Seapen) yang terletak di pantai barakuda pada tahun 2011, membangun rumah edukasi imformasi lumba-lumba dan dapur logistic untuk menyimpan pakan lumba-lumba sudah kami lakukan di tahun 2020 dan di tahun 2021 kami akan membangun pos diatas seapen dengan ukuran 2 m x 2 m sebagai tempat monitoring lumba-lumba.

- Pengadaan mesin kapal sebagai sarana transportasi operational;

- Pengadaan solar panel di seapen sebanyak 1 unit

- Penambahan geladak seapen

- Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Adapun bentuk kegiatannya yaitu maintenance seluruh seluruh fasilitas sarana rehabilitasi penambahan kedalaman seapen dan mengganti jaring seapen.

- Melaksanakan proses rehabilitasi dan pelepasliaran

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK dalam rangka rehabilitasi lumba-lumba

- Adapun bentuk kegiatanya yaitu Membuat pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill dalam membantu penyelamatan dan melindungi lumba-lumba: melakukan seminar- seminar, memebrikan praktek singkat Melakukan penanganan penyelamatan/Rescue lumba-lumba terdampar atau yang tertangkap oleh nelayan

- Sosialisasi pembuatan pelawangan

- Pembukaan pelawangan

- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam program rehabilitasi lumba-lumba

- Bentuk kegiatan dalam program ini kami selalu melibatkan masyarakat lokal mulai dari pengangkatan staff tetap dan juga menggunakan jasa masyarakat local dalam berkegiatan program ini, serta kami juga melakukan sosialisasi program kepada tokoh masyarakat karimun maupun seganap instansi yang ada di karimun jawa.

- Sosialisasi dan diseminasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya

- Bentuk kegiatan melakukan presentasi hasil survey

- Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya

- Pemantauan lumba-lumba paska pelepasliaran

- Monitoring pasca pelepasliran

- Konservasi sumber daya alam hayati di wilayah kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa

- Membantu penanganan konflik satwaliar dengan masyarakat (kondisional)

- Membantu penanganan gangguan satwa domestic terhadap satwaliar dan lingkungan masyarakat (kondisional)

- Anggaran dan Tata Waktu Pelaksanaan

Anggaran dan Tata waktu Rencana Program Tahunan, disajikan pada Tabel 1.

- PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap naskah perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak, serta tindak lanjut dari dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang berupa penjabaran teknis pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan pelaksanaan kerjasama yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh kedua belah pihak dan sebagai salah satu instrumen dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Dengan adanya dokumen RKT ini, diharapkan program yang nantinya dilaksanakan pada tahun 2021 menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil dan manfaat seperti yang telah diharapkan.

Melalui jalinan kerjasama kemitraan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan para pihak diharapkan akan menghasilkan sebuah Upaya Penguatan Fungsi kerja dari masing masing PIHAK Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah dapat bermanfaat dan dirasakan bagi kehidupan.

Tabel 1. Tata waktu Rencana Kerja Tahunan /tahun 2020

Rencana Kerja Tahunan Kerjasama Taman Nasional Karimunjawa dengan Jaringan Bantuan Satwa Jakarta

Program Penguatan Fungsi Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah

| No | Program Kerja/ kegiatan | Volume | Satuan | Jumlah (xRp 1000,-) | Tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Pembangunan sarana rehabilitasi lumba-lumba di kawasan Taman Nasional Karimunjawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pengadaan kapal dan mesin kapal | 1 unit | 30.000 | 30.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan |
| b | Pengadaan solar panel di seapen | 1 unit | 12.000 | 12.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan |
| c | Penambahan geladak seapen | 1 kali | 25.000 | 25.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan/ masya local |
| 2 | Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Penambahan kedalaman seapen | 1 kali | 15.000 | 15.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan/ masya local |
| b | Pengantian jaring seapen | 1 unit | 40.000 | 40.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan/ masya local |
| c | Melaksanakan proses rehabilitasi | 1 tahun | 8.000 | 96.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jaan |
| d | pelepasliaran | 2 kali | 70.000 | 140.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 3 | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PIHAK dalam rangka rehabilitasi lumba-lumba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pelatihan penanganan mamalia laut terdampar | 1 kali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| b | Sosialisasi pembuatan pelawangan | 1 kali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| c | Pembuatan pelawangan | 1 kali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 4 | Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam program rehabilitasi lumba-lumba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pengangkatan staff tetap (salary) 3 orang staff | 13 bln |  | 66.560,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jaan |
| 5 | Sosialisasi dan diseminasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Presentasi hasil survey | 1 kali | 2.000 | 2.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 6 | Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya | 2 kali | 5.000 | 10.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 7 | Pemantauan lumba-lumba paska pelepasliaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Monitoring pasca pelepasan | 2 kali | 10.000 | 20.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 8 | Konservasi sumber daya alam hayati di wilayah kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Membantu penanganan konflik satwaliar dengan masyarakat (kondisional) | 2 kali | 5.000 | 10.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| b | Membantu penanganan gangguan satwa domestic terhadap satwaliar dan lingkungan masyarakat (kondisional) | 2 kali | 5.000 | 10.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 9 | pelaporan | 1 kali | 5.000 | 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 10 | monitoring | 1 kali | 5.000 | 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
| 11 | evaluasi | 1 kali | 5.000 | 5.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaan dan tnkj |
|  | TOTAL |  |  | 464.560,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |